## プロジェクトデータ
プロジェクトデータ
タイトル |  | SAMPLE1(RC造：地上4階 地下なし）
開始日 |  | 2005-06-23
終了日 |  | 2006-07-26
竣工引渡し日 |  | 2006-08-11
工程の基準 |  | (1) プロジェクトの開始日
非稼働日 | 日曜日 | (1) 全休
| 土曜日 | (1) 全休
| 祭日 | (1) 全休
| 特別休日 | (2) 全出
| 〃 ① | 2006-04-30 | (0) 振替なし | 創立記念日
〃 ②
〃 ③
| 年始休日数 | 5
| 年末休日数 | 3
| 盆休み開始日 | 14
| 盆休み日数 | 5
| 雨考慮 | (1) 考慮する
| 1月降雨日数 | 1
| 2 〃 | 2
| 3 〃 | 3
| 4 〃 | 3
| 5 〃 | 3
| 6 〃 | 5
| 7 〃 | 5
| 8 〃 | 4
| 9 〃 | 5
| 10 〃 | 4
| 11 〃 | 2
| 12 〃 | 1

## タスクデータ
タスクデータ
№ | タスクID | タスク名称 | 標準日数 | 数量 | 歩掛り | 投入数 | 修正日数 | 後続タスクID | ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ種別 | 稼動条件 | [6 empty] | 開始日 | 終了日 | 指定終了日 | ｸﾘﾃｨｶﾙﾊﾟｽ | フロート 日数 | 開始点作図段位置 |  | 中間点作図段位置 |  | 終了点作図段位置 |  | タスク名文字 |  |  |  | 日付文字 |  |  | 短縮条件
[10 empty] | 日曜 | 土曜 | 祭日 | 他休 | 特別 | 施不能 | 降雨 | [5 empty] | 段 | 内割 | 段 | 内割 | 段 | 内割 | 作図位置 | 横ｼﾌﾄ (㎜) | 縦ｼﾌﾄ (㎜) | 縦書き | 作図位置 | 横ｼﾌﾄ (㎜) | 縦ｼﾌﾄ (㎜) | 順位 | 限界(%) | 済
1 | 1 | 解体 | 12 |  |  |  |  | 2 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005-06-23 | 2005-07-14 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下 |  |  | 7 | 95
2 | 2 | 準備･遣方 | 24 |  |  |  |  | 3;42 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005-07-14 | 2005-08-27 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下 |  |  | 7 | 95
3 | 42 | 仮設計画 | 1 |  |  |  |  | 41 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005-08-27 | 2005-08-30 |  |  | 57 | 0 |  | 7 |  | 7 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (0) なし
4 | 3 | 山留 | 7 |  |  |  |  | 4 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005-08-27 | 2005-09-07 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下 |  |  | 8 | 100
5 | 4 | 杭打 | 10 |  |  |  |  | 5 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005-09-07 | 2005-09-23 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下 |  |  | 9 | 100
6 | 5 | 根伐 | 10 |  |  |  |  | 6;43 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005-09-23 | 2005-10-13 |  | 1 |  | 0 |  | -1 |  | -1 |  | (3) 開始側立上左 |  |  |  | (4) 開始側立上右
7 | 43 | 電気・給排水衛生設備工事 | 1 |  |  |  |  | 22 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005-10-13 | 2005-10-14 |  |  | 161 | -1 |  | -2 |  | 0 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (0) なし
8 | 6 | 基礎･梁ｺﾝｸﾘｰﾄ | 14 |  |  |  |  | 7 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005-10-13 | 2005-11-09 |  | 1 |  | -1 |  | 0 |  | 0 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下 |  |  | 12 | 100
9 | 7 | 基礎解体･埋戻 | 7 |  |  |  |  | 8 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005-11-09 | 2005-11-18 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下 |  |  | 12 | 100
10 | 8 | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 10 |  |  |  |  | 9;40 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005-11-18 | 2005-12-03 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下 |  |  | 12 | 100
11 | 40 | ﾀﾞﾐｰ<→足場組立> | [5 empty] | 41 | (2) ダミー | [7 empty] | 2005-12-03 | 2005-12-03 |  |  |  | 0 |  | 7 |  | 7 |  | (0) なし |  |  |  | (0) なし
12 | 41 | 仮設足場組立・揚重機設置 | 1 |  |  |  |  | 14 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005-12-03 | 2005-12-06 |  |  | 104 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (0) なし
13 | 9 | 2Sｺﾝｸﾘｰﾄ | 22 |  |  |  |  | 10;29 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005-12-03 | 2006-01-17 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (4) 開始側立上右 |  |  | 1 | 93
14 | 29 | 2S養生･解体 | 31 |  |  |  |  | 30 | (1) 通常作業 | [7 empty] | 2006-01-17 | 2006-02-17 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下
15 | 30 | 1階内部仕上 | 55 |  |  |  |  | 22 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2006-02-17 | 2006-05-11 |  |  | 45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下
16 | 10 | 3Sｺﾝｸﾘｰﾄ | 19 |  |  |  |  | 11;31 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2006-01-17 | 2006-02-15 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (4) 開始側立上右 |  |  | 1 | 93
17 | 31 | 3S養生･解体 | 32 |  |  |  |  | 32 | (1) 通常作業 | [7 empty] | 2006-02-15 | 2006-03-19 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下
18 | 32 | 2階内部仕上 | 53 |  |  |  |  | 33 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2006-03-19 | 2006-06-07 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下
19 | 33 | ｺﾈｸﾄ<2S仕上→検査> | [5 empty] | 22 | (3) 接続線 | [7 empty] | 2006-06-07 | 2006-06-07 |  |  | 36 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | (0) なし |  |  |  | (0) なし
20 | 11 | 4Sｺﾝｸﾘｰﾄ | 19 |  |  |  |  | 12;34 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2006-02-15 | 2006-03-15 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (4) 開始側立上右 |  |  | 1 | 93
21 | 34 | 4S養生･解体 | 32 |  |  |  |  | 35 | (1) 通常作業 | [7 empty] | 2006-03-15 | 2006-04-16 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下
22 | 35 | 3階内部仕上 | 50 |  |  |  |  | 36 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2006-04-16 | 2006-06-29 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下
23 | 36 | ｺﾈｸﾄ<3S仕上→検査> | [5 empty] | 22 | (3) 接続線 | [7 empty] | 2006-06-29 | 2006-06-29 |  |  | 14 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | (0) なし |  |  |  | (0) なし
24 | 12 | RSｺﾝｸﾘｰﾄ | 19 |  |  |  |  | 13;37;17 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2006-03-15 | 2006-04-13 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (4) 開始側立上右 |  |  | 1 | 93
25 | 17 | 屋上仕上 | 38 |  |  |  |  | 22 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2006-04-13 | 2006-06-20 |  |  | 14 | 4 |  | 4 |  | 0 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下 |  |  | 2 | 95
26 | 37 | RS養生･解体 | 25 |  |  |  |  | 38 | (1) 通常作業 | [7 empty] | 2006-04-13 | 2006-05-08 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下
27 | 38 | 4階内部仕上 | 48 |  |  |  |  | 39 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2006-05-08 | 2006-07-13 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下
28 | 39 | ｺﾈｸﾄ<4S仕上→検査> | [5 empty] | 22 | (3) 接続線 | [7 empty] | 2006-07-13 | 2006-07-13 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | (0) なし |  |  |  | (0) なし
29 | 13 | 外部 | 26 |  |  |  |  | 27 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2006-04-13 | 2006-05-30 |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下 |  |  | 11 | 100
30 | 27 | ﾀﾞﾐｰ<外部→足場解体> | [5 empty] | 14 | (2) ダミー | [7 empty] | 2006-05-30 | 2006-05-30 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | (0) なし |  |  |  | (0) なし
31 | 14 | 足場解体 | 10 |  |  |  |  | 28 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2006-05-30 | 2006-06-16 |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下 |  |  | 11 | 100
32 | 28 | ﾀﾞﾐｰ<足場解体→外構> | [5 empty] | 15 | (2) ダミー | [7 empty] | 2006-06-16 | 2006-06-16 |  |  |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | (0) なし |  |  |  | (0) なし
33 | 15 | 外構 | 10 |  |  |  |  | 22 | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2006-06-16 | 2006-07-01 |  |  | 6 | 5 |  | 5 |  | 0 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下 |  |  | 11 | 100
34 | 22 | 検査 | 8 | [5 empty] | (1) 通常作業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2006-07-13 | 2006-07-26 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | (1) 水平線上 |  |  |  | (2) 水平線下 |  |  | 4 | 100

## 届出・承認データ
届出・承認データ
№ | タスクID | 名称 | 種別 | 基点 | 期間 | 指定日 | 完了 | 有効
1 | 3 | 建設工事計画届 | (1) 届出 | (1) 着手前 | 14 |  |  | 1
2 | 4 | 杭発注 | (4) 発注 | (1) 着手前 | 30 |  |  | 1
3 | 8 | 建設物機械等設置届 | (1) 届出 | (1) 着手前 | 30 |  |  | 1
4 | 8 | 施工図承認１ | (2) 承認 | (1) 着手前 | 30 |  |  | 1
5 | 9 | 施工図承認２ | (2) 承認 | (1) 着手前 | 30 |  |  | 1
6 | 10 | 施工図承認３ | (2) 承認 | (1) 着手前 | 30 |  |  | 1
7 | 10 | 内装材見本決定 | (3) 決定 | (2) 完了前 | 30 |  |  | 1
8 | 11 | 施工図承認４ | (2) 承認 | (1) 着手前 | 30 |  |  | 1
9 | 12 | 施工図承認５ | (2) 承認 | (1) 着手前 | 30 |  |  | 1
10 | 22 | 受電、給水、ガス引込工事 | (1) 届出 | (2) 完了前 | 30 |  |  | 1
11 | 22 | 消防検査 | (2) 承認 | (2) 完了前 | 17 |  |  | 1
12 | 22 | 役所検査 | (2) 承認 | (2) 完了前 | 14 |  |  | 1
Note on C3: 山留
Note on C4: 杭打
Note on C5: 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
Note on C7: 2Sｺﾝｸﾘｰﾄ
Note on C8: 3Sｺﾝｸﾘｰﾄ
Note on C10: 4Sｺﾝｸﾘｰﾄ
Note on C11: RSｺﾝｸﾘｰﾄ
Note on C12: 検査

## 概算工程作成条件
概算工程作成条件
項目 |  | 値 | 備考 | 項目 |  |  |  | 値 | 備考 | 短縮設定有無 |  | 1
設計概要 | 用途 | (1) 事務所タイプ |  | 工事情報 | 地域 |  |  | (1) 繁華街 |  | 工種 |  | 優先順位 | 短縮限界(%)
| 戸数 |  | 共同住宅のとき |  | 隣接物状況 |  |  | (2) 施工検討要 |  | 短縮設定 | 地下工事 | 3 | 95
| 構造 | (2) ＲＣ造 |  |  | 搬入路状況 |  |  | (1) 大型車 |  |  | 検査工期 | 4 | 100
| 地上階数 | 4 |  |  | 敷地状況 |  |  | (2) 台地 |  |  | 仕上工事 | 2 | 95
| 地下階数 |  |  |  | 地盤状況 |  |  | (1) 硬質(土丹､砂ﾚｷ) |  |  | Sｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 1 | 93
| 塔屋 |  |  |  | 解体物 |  |  | (1) 木造 |  |  | 外壁取付工事 | 5 | 93
| エレベータ台数 |  |  |  | 地上階数 |  |  | 2 |  |  | 鉄骨工事 | 6 | 100
| 付属機械駐車場 | (0) 無し |  |  | 地下階数 | [5 empty] | 解体､準備工事 | 7 | 95
| 収容台数 |  |  |  | 建築面積(㎡) |  |  | 80 |  |  | 山留工事 | 8 | 100
| 造成外構 |  |  |  | 延床面積(㎡) |  |  | 100 |  |  | 杭打工事 | 9 | 100
| 杭種別 | (1) 既製杭 |  |  | 工程 基準 | 工種 |  | (1) 着工 |  |  | 根伐工事 | 10 | 100
| 本数 |  |  |  |  | 基準日 |  | 2005-06-23 |  |  | 外部､外構工事 | 11 | 100
| 長さ(m) | 10 |  |  | 発注 期間 (日) | 杭 |  | 30 |  |  | 基礎礎工事 | 12 | 100
| 敷地面積(㎡) | 301 |  |  |  | 鉄骨
| 建築面積(㎡) | 250 |  |  |  | 外壁材
| 基準階面積(㎡) | 30
| 延床面積(㎡) | 3000 |  | 鉄骨建方 | 鉄骨ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ位置
| 軒高(m) | 25 |  |  | 建方分割位置 (階番号） |  | 1
| 斜線制限 |  | SRC､RC造の7S以上に適用 |  |  |  | 2
3
施工法選定 | 外壁主仕上 | (1) 吹付け |  |  |  |  | 4
| 屋根・屋上主仕上 | (1) 屋根葺 |  |  |  |  | 5
| 内部仕上げ下地 | (1) 乾式 |  |  |  |  | 6
| 内部主仕上 | (1) 塗装 |  |  |  |  | 7
| 内部天井主仕上 | (1) 塗装 |  |  |  |  | 8
| 山留種類 | (1) 親杭横矢板 |  |  |  |  | 9
| 山留周長(m) | 50 |  |  |  |  | 10
| 山留杭抜き | 1 |  |  |  |  | 11
| 工事順序 | (1) 山留先行 |  |  |  |  | 12
(0) 杭天端
(1) 基礎コンクリート
(2) 基礎・梁コンクリート
(3) 土間コンクリート

## カレンダーデータ
カレンダーデータ
年 | 月 | 日にち | [36 empty] | 施工不能日 |  |  |  | 施工可能 日数 | 稼働率 (%)
|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 休日 | 不能 | 降雨 | 計
平成 17 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 8 | 0 | 4 | 12 | 18 | 60
| 7 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 11 | 0 | 3 | 14 | 17 | 55
| 8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [5 empty] | 12 | 0 | 2 | 14 | 17 | 55
| 9 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 10 | 0 | 3 | 13 | 17 | 57
| 10 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11 | 0 | 3 | 14 | 17 | 55
| 11 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [5 empty] | 10 | 0 | 1 | 11 | 19 | 63
| 12 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 12 | 0 | 1 | 13 | 18 | 58
平成 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [6 empty] | 14 | 0 | 1 | 15 | 16 | 52
| 2 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [6 empty] | 8 | 0 | 1 | 9 | 19 | 68
| 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 9 | 0 | 2 | 11 | 20 | 65
| 4 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 10 | 0 | 2 | 12 | 18 | 60
| 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [5 empty] | 11 | 0 | 2 | 13 | 18 | 58
| 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 8 | 0 | 4 | 12 | 18 | 60
| 7 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11 | 0 | 3 | 14 | 17 | 55
| 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 13 | 0 | 2 | 15 | 16 | 52
|  |  |  | 日にち 火 21 19 23 20 18 22 20 24 21 21 18 23 20 18 22: 凡例; 日にち 金 24 22 26 23 21 25 23 27 24 24 21 26 23 21 25: 休日; 日にち 月 27 25 29 26 24 28 26 30 27 27 24 29 26 24 28: 不能日; 日にち 火 28 26 30 27 25 29 27 31 28 29 26 31 29 27 31: 実降雨 |  |  | 確率雨
Note on Z5: 海の日
Note on Z7: 敬老の日
Note on AD7: 秋分の日
Note on S8: 体育の日
Note on H9: 文化の日
Note on AB9: 勤労感謝の日
Note on AD10: 天皇誕生日
Note on E11: 元日の振り替え休日
Note on L11: 成人の日
Note on Q12: 建国記念の日
Note on AA13: 春分の日
Note on AL14: みどりの日
Note on G15: 憲法記念日
Note on H15: 国民の休日
Note on I15: こどもの日
Note on Z17: 海の日